## BOM + POR Gantt Merged
Final Obj | Parent | Child | Subtag | Rel. Type | Start Node Level | End Node Level | Quantity | Mass/g | Lead Time (Weeks) | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20
Samsung Galaxy Tab 4 SM-T530 (2014) | Samsung Galaxy Tab 4 SM-T530 (2014) | Samsung Battery | Samsung Battery | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 298 | 436 | 212 | 376 | 321 | 474 | 146 | 364 | 0
Samsung Galaxy Tab 4 SM-T530 (2014) | Samsung Galaxy Tab 4 SM-T530 (2014) | Samsung Casing | Samsung Casing | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 298 | 436 | 212 | 376 | 321 | 474 | 146 | 364 | 0
Samsung Galaxy Tab 4 SM-T530 (2014) | Samsung Galaxy Tab 4 SM-T530 (2014) | Samsung Display | Samsung Display | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 298 | 436 | 212 | 376 | 321 | 474 | 146 | 364 | 0 | 0
Samsung Galaxy Tab 4 SM-T530 (2014) | Samsung Galaxy Tab 4 SM-T530 (2014) | Samsung Interior parts | Samsung Interior parts | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 298 | 436 | 212 | 376 | 321 | 474 | 146 | 364 | 0 | 0 | 0
Samsung Galaxy Tab 4 SM-T530 (2014) | Samsung Galaxy Tab 4 SM-T530 (2014) | Samsung Motherboard | Samsung Motherboard | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 298 | 436 | 212 | 376 | 321 | 474 | 146 | 364 | 0 | 0
Samsung Galaxy Tab 4 SM-T530 (2014) | Samsung Casing | Plastic | Plastic (S Casing) | 0 | 3 | 4 | 0 | 65 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20475 | 19370 | 28340 | 13780 | 24440 | 20865 | 30810 | 9490 | 23660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Samsung Galaxy Tab 4 SM-T530 (2014) | Samsung Display | Steel | Steel (S Display) | 0 | 3 | 4 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 5960 | 8720 | 4240 | 7520 | 6420 | 9480 | 2920 | 7280 | 0 | 0 | 0
Samsung Galaxy Tab 4 SM-T530 (2014) | Samsung Display | Plastic | Plastic (S Display) | 0 | 3 | 4 | 0 | 43.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13702.5 | 12963 | 18966 | 9222 | 16356 | 13963.5 | 20619 | 6351 | 15834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Samsung Galaxy Tab 4 SM-T530 (2014) | Samsung Display | PCB | PCB (S Display) | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 298 | 436 | 212 | 376 | 321 | 474 | 146 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Samsung Galaxy Tab 4 SM-T530 (2014) | Samsung Display | Flat panel glass | Flat panel glass (S Display) | 0 | 3 | 4 | 0 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18900 | 17880 | 26160 | 12720 | 22560 | 19260 | 28440 | 8760 | 21840 | 0 | 0 | 0 | 0
Samsung Galaxy Tab 4 SM-T530 (2014) | Samsung Display | Other glass | Other glass | 0 | 3 | 4 | 0 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28350 | 26820 | 39240 | 19080 | 33840 | 28890 | 42660 | 13140 | 32760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Samsung Galaxy Tab 4 SM-T530 (2014) | Samsung Interior parts | Copper | Copper (S Int) | 0 | 3 | 4 | 0 | 2.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693 | 655.6 | 959.2 | 466.4 | 827.2 | 706.2 | 1042.8 | 321.2 | 800.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Samsung Galaxy Tab 4 SM-T530 (2014) | Samsung Interior parts | Steel | Steel (S Int) | 0 | 3 | 4 | 0 | 6.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1921.5 | 1817.8 | 2659.6 | 1293.2 | 2293.6 | 1958.1 | 2891.4 | 890.6 | 2220.4 | 0 | 0 | 0 | 0
Samsung Galaxy Tab 4 SM-T530 (2014) | Samsung Interior parts | Plastic | Plastic (S Int) | 0 | 3 | 4 | 0 | 41.3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13009.5 | 12307.4 | 18006.8 | 8755.6 | 15528.8 | 13257.3 | 19576.2 | 6029.8 | 15033.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Samsung Galaxy Tab 4 SM-T530 (2014) | Samsung Interior parts | PCB | PCB (S Int) | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 298 | 436 | 212 | 376 | 321 | 474 | 146 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Samsung Galaxy Tab 4 SM-T530 (2014) | Samsung Motherboard | PCB | PCB (S MB) | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 596 | 872 | 424 | 752 | 642 | 948 | 292 | 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dell 23" S2316M LED monitor (2016) | Dell 23" S2316M LED monitor (2016) | Dell Casing | Dell Casing | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 471 | 128 | 326 | 443 | 396 | 108 | 197 | 654 | 0
Dell 23" S2316M LED monitor (2016) | Dell 23" S2316M LED monitor (2016) | Dell Display | Dell Display | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 471 | 128 | 326 | 443 | 396 | 108 | 197 | 654 | 0 | 0
Dell 23" S2316M LED monitor (2016) | Dell 23" S2316M LED monitor (2016) | Dell Interiors | Dell Interiors | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 471 | 128 | 326 | 443 | 396 | 108 | 197 | 654 | 0 | 0 | 0
Dell 23" S2316M LED monitor (2016) | Dell 23" S2316M LED monitor (2016) | Dell Motherboard | Dell Motherboard | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 471 | 128 | 326 | 443 | 396 | 108 | 197 | 654 | 0 | 0
Dell 23" S2316M LED monitor (2016) | Dell 23" S2316M LED monitor (2016) | Dell Stand | Dell Stand | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 471 | 128 | 326 | 443 | 396 | 108 | 197 | 654 | 0
Dell 23" S2316M LED monitor (2016) | Dell Casing | Steel | Steel (D Casing) | 0 | 3 | 4 | 0 | 744 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229152 | 350424 | 95232 | 242544 | 329592 | 294624 | 80352 | 146568 | 486576 | 0 | 0
Dell 23" S2316M LED monitor (2016) | Dell Casing | Plastic | Plastic (D Casing) | 0 | 3 | 4 | 0 | 523 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161084 | 246333 | 66944 | 170498 | 231689 | 207108 | 56484 | 103031 | 342042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dell 23" S2316M LED monitor (2016) | Dell Display | Plastic | Plastic (D Display) | 0 | 3 | 4 | 0 | 451 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138908 | 212421 | 57728 | 147026 | 199793 | 178596 | 48708 | 88847 | 294954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dell 23" S2316M LED monitor (2016) | Dell Display | Flat panel glass | Flat panel glass (D Display) | 0 | 3 | 4 | 0 | 439 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135212 | 206769 | 56192 | 143114 | 194477 | 173844 | 47412 | 86483 | 287106 | 0 | 0 | 0 | 0
Dell 23" S2316M LED monitor (2016) | Dell Interiors | Aluminium | Aluminium | 0 | 3 | 4 | 0 | 17 | 8 | 5236 | 8007 | 2176 | 5542 | 7531 | 6732 | 1836 | 3349 | 11118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dell 23" S2316M LED monitor (2016) | Dell Interiors | Copper | Copper (D Int) | 0 | 3 | 4 | 0 | 2.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 1177.5 | 320 | 815 | 1107.5 | 990 | 270 | 492.5 | 1635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dell 23" S2316M LED monitor (2016) | Dell Interiors | Steel | Steel (D Int) | 0 | 3 | 4 | 0 | 255 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78540 | 120105 | 32640 | 83130 | 112965 | 100980 | 27540 | 50235 | 166770 | 0 | 0 | 0 | 0
Dell 23" S2316M LED monitor (2016) | Dell Interiors | Plastic | Plastic (D Int) | 0 | 3 | 4 | 0 | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 1177.5 | 320 | 815 | 1107.5 | 990 | 270 | 492.5 | 1635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dell 23" S2316M LED monitor (2016) | Dell Interiors | PCB | PCB (D Int) | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 471 | 128 | 326 | 443 | 396 | 108 | 197 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dell 23" S2316M LED monitor (2016) | Dell Motherboard | PCB | PCB (D MB) | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1540 | 2355 | 640 | 1630 | 2215 | 1980 | 540 | 985 | 3270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dell 23" S2316M LED monitor (2016) | Dell Stand | Steel | Steel (D Stand) | 0 | 3 | 4 | 0 | 166 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51128 | 78186 | 21248 | 54116 | 73538 | 65736 | 17928 | 32702 | 108564 | 0 | 0
Dell 23" S2316M LED monitor (2016) | Dell Stand | Plastic | Plastic (D Stand) | 0 | 3 | 4 | 0 | 356 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109648 | 167676 | 45568 | 116056 | 157708 | 140976 | 38448 | 70132 | 232824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LG Smart TV 43" 43UH610A-UJ (2016) | LG Smart TV 43" 43UH610A-UJ (2016) | LG Case | LG Case | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 198 | 276 | 431 | 311 | 224 | 325 | 432 | 256 | 0
LG Smart TV 43" 43UH610A-UJ (2016) | LG Smart TV 43" 43UH610A-UJ (2016) | LG Display | LG Display | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 198 | 276 | 431 | 311 | 224 | 325 | 432 | 256 | 0 | 0
LG Smart TV 43" 43UH610A-UJ (2016) | LG Smart TV 43" 43UH610A-UJ (2016) | LG Inner frame | LG Inner frame | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 198 | 276 | 431 | 311 | 224 | 325 | 432 | 256 | 0
LG Smart TV 43" 43UH610A-UJ (2016) | LG Smart TV 43" 43UH610A-UJ (2016) | LG Motherboard | LG Motherboard | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 198 | 276 | 431 | 311 | 224 | 325 | 432 | 256 | 0 | 0
LG Smart TV 43" 43UH610A-UJ (2016) | LG Smart TV 43" 43UH610A-UJ (2016) | LG Power supply board | LG Power supply board | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 198 | 276 | 431 | 311 | 224 | 325 | 432 | 256 | 0 | 0
LG Smart TV 43" 43UH610A-UJ (2016) | LG Smart TV 43" 43UH610A-UJ (2016) | LG Speakers | LG Speakers | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 198 | 276 | 431 | 311 | 224 | 325 | 432 | 256 | 0 | 0
LG Smart TV 43" 43UH610A-UJ (2016) | LG Smart TV 43" 43UH610A-UJ (2016) | LG Other components | LG Other components | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 198 | 276 | 431 | 311 | 224 | 325 | 432 | 256
LG Smart TV 43" 43UH610A-UJ (2016) | LG Case | Plastic | Plastic (L Case) | 0 | 3 | 4 | 0 | 2270 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274670 | 449460 | 626520 | 978370 | 705970 | 508480 | 737750 | 980640 | 581120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LG Smart TV 43" 43UH610A-UJ (2016) | LG Display | Plastic | Plastic (L Display) | 0 | 3 | 4 | 0 | 1180 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142780 | 233640 | 325680 | 508580 | 366980 | 264320 | 383500 | 509760 | 302080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LG Smart TV 43" 43UH610A-UJ (2016) | LG Display | PCB | PCB (L Display) | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 396 | 552 | 862 | 622 | 448 | 650 | 864 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LG Smart TV 43" 43UH610A-UJ (2016) | LG Display | Flat panel glass | Flat panel glass (L Display) | 0 | 3 | 4 | 0 | 1460 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176660 | 289080 | 402960 | 629260 | 454060 | 327040 | 474500 | 630720 | 373760 | 0 | 0 | 0 | 0
LG Smart TV 43" 43UH610A-UJ (2016) | LG Inner frame | Steel | Steel (L Inner) | 0 | 3 | 4 | 0 | 2865 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346665 | 567270 | 790740 | 1234815 | 891015 | 641760 | 931125 | 1237680 | 733440 | 0 | 0
LG Smart TV 43" 43UH610A-UJ (2016) | LG Motherboard | PCB | PCB (L MB) | 0 | 3 | 4 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1936 | 3168 | 4416 | 6896 | 4976 | 3584 | 5200 | 6912 | 4096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LG Smart TV 43" 43UH610A-UJ (2016) | LG Power supply board | PCB | PCB (L PSB) | 0 | 3 | 4 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2662 | 4356 | 6072 | 9482 | 6842 | 4928 | 7150 | 9504 | 5632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LG Smart TV 43" 43UH610A-UJ (2016) | LG Speakers | Plastic | Plastic (L Speakers) | 0 | 3 | 4 | 0 | 500 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60500 | 99000 | 138000 | 215500 | 155500 | 112000 | 162500 | 216000 | 128000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LG Smart TV 43" 43UH610A-UJ (2016) | LG Other components | Steel | Steel (L Other) | 0 | 3 | 4 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2904 | 4752 | 6624 | 10344 | 7464 | 5376 | 7800 | 10368 | 6144 | 0
LG Smart TV 43" 43UH610A-UJ (2016) | LG Other components | Plastic | Plastic (L Other) | 0 | 3 | 4 | 0 | 363.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43983.5 | 71973 | 100326 | 156668.5 | 113048.5 | 81424 | 118137.5 | 157032 | 93056 | 0 | 0 | 0 | 0
LG Smart TV 43" 43UH610A-UJ (2016) | LG Other components | Others | Others | 0 | 3 | 4 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3472.7 | 5682.6 | 7921.2 | 12369.7 | 8925.7 | 6428.8 | 9327.5 | 12398.4 | 7347.2
Samsung Galaxy Tab 4 SM-T530 (2014) | Samsung Galaxy Tab 4 SM-T530 (2014) | Samsung Galaxy Tab 4 SM-T530 (2014) | Samsung Galaxy Tab 4 SM-T530 (2014) | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 298 | 436 | 212 | 376 | 321 | 474 | 146 | 364
Dell 23" S2316M LED monitor (2016) | Dell 23" S2316M LED monitor (2016) | Dell 23" S2316M LED monitor (2016) | Dell 23" S2316M LED monitor (2016) | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 471 | 128 | 326 | 443 | 396 | 108 | 197 | 654
LG Smart TV 43" 43UH610A-UJ (2016) | LG Smart TV 43" 43UH610A-UJ (2016) | LG Smart TV 43" 43UH610A-UJ (2016) | LG Smart TV 43" 43UH610A-UJ (2016) | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 198 | 276 | 431 | 311 | 224 | 325 | 432 | 256

## Sheet1
Task ID | Task Name | Duration | Predecessors | Successors
1 | Samsung Galaxy Tab 4 SM-T530 (2014) | 16 | - | 2,3,4,5,6
2 | Samsung Battery | 19 | 1 | 7,8,9,10,11,12
3 | Samsung Casing | 10 | 1 | 7,8,9,10,11,12
4 | Samsung Display | 5 | 1 | 7,8,9,10,11,12
5 | Samsung Interior parts | 13 | 1 | 13,14,15,16
6 | Samsung Motherboard | 6 | 1 | 17
7 | Plastic (S Casing) | 17 | 3
8 | Steel (S Display) | 14 | 4
9 | Plastic (S Display) | 10 | 4
10 | PCB (S Display) | 6 | 4
11 | Flat panel glass (S Display) | 14 | 4
12 | Other glass | 11 | 4
13 | Copper (S Int) | 19 | 5
14 | Steel (S Int) | 9 | 5
15 | Plastic (S Int) | 13 | 5
16 | PCB (S Int) | 20 | 5
17 | PCB (S MB) | 17 | 6
18 | Dell 23" S2316M LED monitor (2016) | 16 | - | 19,20,21,22,23
19 | Dell Casing | 13 | 18 | 24,25
20 | Dell Display | 20 | 18 | 26,27
21 | Dell Interiors | 20 | 18 | 28,29,30,31,32
22 | Dell Motherboard | 10 | 18 | 33
23 | Dell Stand | 18 | 18 | 34,35
24 | Steel (D Casing) | 19 | 19
25 | Plastic (D Casing) | 9 | 19
26 | Plastic (D Display) | 12 | 20
27 | Flat panel glass (D Display) | 17 | 20
28 | Aluminium | 20 | 21
29 | Copper (D Int) | 15 | 21
30 | Steel (D Int) | 17 | 21
31 | Plastic (D Int) | 6 | 21
32 | PCB (D Int) | 17 | 21
33 | PCB (D MB) | 14 | 22
34 | Steel (D Stand) | 15 | 23
35 | Plastic (D Stand) | 15 | 23
36 | LG Smart TV 43" 43UH610A-UJ (2016) | 14 | - | 37,38,39,40,41,42,43
37 | LG Case | 20 | 36 | 44
38 | LG Display | 6 | 36 | 45,46,47
39 | LG Inner frame | 10 | 36 | 48
40 | LG Motherboard | 9 | 36 | 49
41 | LG Power supply board | 12 | 36 | 50
42 | LG Speakers | 6 | 36 | 51
43 | LG Other components | 9 | 36 | 52,53,54
44 | Plastic (L Case) | 10 | 37
45 | Plastic (L Display) | 12 | 38
46 | PCB (L Display) | 6 | 38
47 | Flat panel glass (L Display) | 16 | 38
48 | Steel (L Inner) | 5 | 39
49 | PCB (L MB) | 10 | 40
50 | PCB (L PSB) | 20 | 41
51 | Plastic (L Speakers) | 16 | 42
52 | Steel (L Other) | 19 | 43
53 | Plastic (L Other) | 14 | 43
54 | Others | 9 | 43
55 | combined assembly | 13 |  | 1,18,36

## Sheet2
Task ID | Task Name | Duration | Successors
1 | Samsung Galaxy Tab 4 SM-T530 (2014) | 0 | 2,3,4,5,6
2 | Samsung Battery | 0 | 7,8,9,10,11,12
3 | Samsung Casing | 0 | 7,8,9,10,11,12
4 | Samsung Display | 0 | 7,8,9,10,11,12
5 | Samsung Interior parts | 0 | 13,14,15,16
6 | Samsung Motherboard | 0 | 17
7 | Plastic (S Casing) | 0 | -
8 | Steel (S Display) | 0 | -
9 | Plastic (S Display) | 0 | -
10 | PCB (S Display) | 0 | -
11 | Flat panel glass (S Display) | 0 | -
12 | Other glass | 0 | -
13 | Copper (S Int) | 0 | -
14 | Steel (S Int) | 0 | -
15 | Plastic (S Int) | 0 | -
16 | PCB (S Int) | 0 | -
17 | PCB (S MB) | 0 | -
18 | Dell 23" S2316M LED monitor (2016) | 0 | 19,20,21,22,23
19 | Dell Casing | 0 | 24,25
20 | Dell Display | 0 | 26,27
21 | Dell Interiors | 0 | 28,29,30,31,32
22 | Dell Motherboard | 0 | 33
23 | Dell Stand | 0 | 34,35
24 | Steel (D Casing) | 0 | -
25 | Plastic (D Casing) | 0 | -
26 | Plastic (D Display) | 0 | -
27 | Flat panel glass (D Display) | 0 | -
28 | Aluminium | 0 | -
29 | Copper (D Int) | 0 | -
30 | Steel (D Int) | 0 | -
31 | Plastic (D Int) | 0 | -
32 | PCB (D Int) | 0 | -
33 | PCB (D MB) | 0 | -
34 | Steel (D Stand) | 0 | -
35 | Plastic (D Stand) | 0 | -
36 | LG Smart TV 43" 43UH610A-UJ (2016) | 0 | 37,38,39,40,41,42,43
37 | LG Case | 0 | 44
38 | LG Display | 0 | 45,46,47
39 | LG Inner frame | 0 | 48
40 | LG Motherboard | 0 | 49
41 | LG Power supply board | 0 | 50
42 | LG Speakers | 0 | 51
43 | LG Other components | 0 | 52,53,54
44 | Plastic (L Case) | 0 | -
45 | Plastic (L Display) | 0 | -
46 | PCB (L Display) | 0 | -
47 | Flat panel glass (L Display) | 0 | -
48 | Steel (L Inner) | 0 | -
49 | PCB (L MB) | 0 | -
50 | PCB (L PSB) | 0 | -
51 | Plastic (L Speakers) | 0 | -
52 | Steel (L Other) | 0 | -
53 | Plastic (L Other) | 0 | -
54 | Others | 0 | -

## Sheet3
Task ID | Task Name | Duration | Predecessors
1 | Samsung Galaxy Tab 4 SM-T530 (2014) | 0 | -
2 | Samsung Battery | 0 | 1
3 | Samsung Casing | 0 | 1
4 | Samsung Display | 0 | 1
5 | Samsung Interior parts | 0 | 1
6 | Samsung Motherboard | 0 | 1
7 | Plastic (S Casing) | 0 | 3
8 | Steel (S Display) | 0 | 4
9 | Plastic (S Display) | 0 | 4
10 | PCB (S Display) | 0 | 4
11 | Flat panel glass (S Display) | 0 | 4
12 | Other glass | 0 | 4
13 | Copper (S Int) | 0 | 5
14 | Steel (S Int) | 0 | 5
15 | Plastic (S Int) | 0 | 5
16 | PCB (S Int) | 0 | 5
17 | PCB (S MB) | 0 | 6
18 | Dell 23" S2316M LED monitor (2016) | 0 | -
19 | Dell Casing | 0 | 18
20 | Dell Display | 0 | 18
21 | Dell Interiors | 0 | 18
22 | Dell Motherboard | 0 | 18
23 | Dell Stand | 0 | 18
24 | Steel (D Casing) | 0 | 19
25 | Plastic (D Casing) | 0 | 19
26 | Plastic (D Display) | 0 | 20
27 | Flat panel glass (D Display) | 0 | 20
28 | Aluminium | 0 | 21
29 | Copper (D Int) | 0 | 21
30 | Steel (D Int) | 0 | 21
31 | Plastic (D Int) | 0 | 21
32 | PCB (D Int) | 0 | 21
33 | PCB (D MB) | 0 | 22
34 | Steel (D Stand) | 0 | 23
35 | Plastic (D Stand) | 0 | 23
36 | LG Smart TV 43" 43UH610A-UJ (2016) | 0 | -
37 | LG Case | 0 | 36
38 | LG Display | 0 | 36
39 | LG Inner frame | 0 | 36
40 | LG Motherboard | 0 | 36
41 | LG Power supply board | 0 | 36
42 | LG Speakers | 0 | 36
43 | LG Other components | 0 | 36
44 | Plastic (L Case) | 0 | 37
45 | Plastic (L Display) | 0 | 38
46 | PCB (L Display) | 0 | 38
47 | Flat panel glass (L Display) | 0 | 38
48 | Steel (L Inner) | 0 | 39
49 | PCB (L MB) | 0 | 40
50 | PCB (L PSB) | 0 | 41
51 | Plastic (L Speakers) | 0 | 42
52 | Steel (L Other) | 0 | 43
53 | Plastic (L Other) | 0 | 43
54 | Others | 0 | 43